## _Mettez le nom de votre projet
Nom de la tâche | Date de début | Date de fin | Durée | % terminé | Prédécesseurs | Attribuée à | Commentaires
Mission 1 | 2016-01-12 | 2016-01-26 | 3j | 0.85
Commun | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 1j | 1
Etape II | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 1j | 100%
SLAM | 2016-01-12 | 2016-01-19 | 2j | 1
Etape III | 2016-01-12 | 2016-01-19 | 2j | 100%
SISR | 2016-01-12 | 2016-01-26 | 3j | 0.7
Etape IV | 2016-01-12 | 2016-01-26 | 3j | 70%
Mission 2 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 1j | 0
Commun | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 1j | 0
Etape II | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 1j | 0
SLAM
SISR
Mission 3
Commun
SLAM
SISR
Tâche | Début | Durée
Mission 1 | 0 | 3
Commun | 0 | 1
Etape II | 0 | 1
SLAM | 0 | 2
Etape III | 0 | 2
SISR | 0 | 3
Etape IV | 0 | 3
Mission 2 | 2 | 1
Commun | 2 | 1
Etape II | 2 | 1
SLAM
SISR